## Приложение 1
Приложение 1
к Программе комплексного развития
транспортной инфраструктуры МО "Бестужевское"
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ МО "МАЛОДОРСКОЕ"
№ п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, км | График реализации мероприятий | [6 empty] | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027
2.3. | Строительство автодороги в квартале Северный | Участок улицы от средней школы пгт Арбаж до соединения улично-дорожной сетью квартала Солнечный | Дорога IV катергории | 0.2 | [5 empty] | СМР |  | Правительство Кировской области | Увеличение протяженности УДС. Улучшение транспортной доступности и благоустройство районов перспективной застройки.
2.5. | Строительство автодороги ул. Гагарина | Строительство автодороги от перекрестка ул. Дзержинского-ул. Гагарина к автодороге | Дорога IV катергории | 0.265 | [5 empty] | СМР |  | Правительство Кировской области | Увеличение протяженности УДС. Улучшение взаимной танспортной доступности районов поселка.
транспортной инфраструктуры МО "Бестужевское"
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ МО "БЕСТУЖЕВСКОЕ"
1 | Ремонт дороги | д.Бережная, ул Заречная | Дорога IV катергории | 4.5 | р | [6 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2 | Ремонт дороги | п.Глубокий, ул.Комсомольская | Дорога IV катергории | 1.65 | р | [6 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
3 | Ремонт дороги | п.Глубокий, ул.Школьная | Дорога IV катергории | 1.2 |  | р | [5 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
4 | Ремонт дороги | п.Глубокий, ул.Почтовая | Дорога IV катергории | 0.9 |  | р | [5 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
5 | Ремонт дороги | д.Бережная, ул Сосновая | Дорога IV катергории | 1.3 |  |  | р |  |  |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
6 | Ремонт дороги | д.Ивашевская | Дорога IV катергории | 1 |  |  | р |  |  |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
7 | Ремонт дороги | п.Глубокий, ул.Молодежная | Дорога IV катергории | 0.8 |  |  |  | р |  |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
8 | Ремонт дороги | п.Глубокий, ул.Лесная | Дорога IV катергории | 0.6 |  |  |  | р |  |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
9 | Ремонт дороги | п.Глубокий, ул.Новая | Дорога IV катергории | 0.8 |  |  |  | р |  |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
10 | Ремонт дороги | п.Глубокий, ул.Зеленая | Дорога IV катергории | 0.6 |  |  |  | р |  |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
11 | Ремонт дороги | с.Бестужево, ул Молодежная | Дорога IV катергории | 1.4 |  |  |  |  | р |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
12 | Ремонт дороги | д.Андреев Починок | Дорога IV катергории | 0.3 |  |  |  |  | р |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
13 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Участок автомобильной дороги от рынка до дома №6 по улице Гагарина в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 0.362 | КР | [6 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
14 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Участок автомобильной дороги вдоль дома №9 по улице Гагарина в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 0.255 | КР | [6 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
15 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Участок автомобильной дороги от РСУ до ИК-18 по улице Одесская в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 1.224 | КР | [6 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
16 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Участок автомобильной дороги проезд дома №7 квартала Молодежный в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 0.166 | КР | [6 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
17 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Участок автомобильной дороги от дома №7 квартала Северный до кладбища муниципального образования пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 1.3827 |  | КР | [5 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
18 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога к магазину «Северный» в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 0.25457 |  | КР | [5 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
19 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога на котельную в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 0.33909 |  | КР | [5 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
20 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога на очистные сооружения в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 1.7099 |  |  | КР |  |  |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
21 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога от здания Администрации к ж/д переезду в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 2.2318 |  |  |  | КР |  |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
22 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога квартал Северный в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 1.0195 |  |  |  | КР |  |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
23 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога квартал Молодежный в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 0.7895 |  |  | КР |  |  |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
24 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога улица Гагарина в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 1.5345 |  |  |  |  | КР |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
25 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога улица Дзержинского в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 3.4855 |  | КР |  |  | КР |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
26 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога улица Одесская в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 0.65784 |  |  | КР |  |  |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
13 | Ремонт дороги | д.Веригинская -Соболевская | Дорога IV катергории | 1.4 | [5 empty] | р |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
14 | Ремонт дороги | д.Веригинская | Дорога IV катергории | 2 | [5 empty] | р |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
15 | Ремонт дороги | д.Пестово | Дорога IV катергории | 0.2 | [5 empty] | р |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
|  | ИТОГО |  | 34.062

## деньги
Приложение 2
к Программе комплексного развития
транспортной инфраструктуры МО "Бестужевское"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ МО "БЕСТУЖЕВСКОЕ"
№ п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, км | Стоимость выполнения мероприятия, млн. руб. | График реализации мероприятий | [7 empty] | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей
[6 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027
2.3. | Строительство автодороги в квартале Северный | Участок улицы от средней школы пгт Арбаж до соединения улично-дорожной сетью квартала Солнечный | Дорога IV катергории | 0.2 | [6 empty] | СМР |  |  | Правительство Кировской области | Увеличение протяженности УДС. Улучшение транспортной доступности и благоустройство районов перспективной застройки.
2.5. | Строительство автодороги ул. Гагарина | Строительство автодороги от перекрестка ул. Дзержинского-ул. Гагарина к автодороге | Дорога IV катергории | 0.265 | [6 empty] | СМР |  |  | Правительство Кировской области | Увеличение протяженности УДС. Улучшение взаимной танспортной доступности районов поселка.
1 | Ремонт автомобильных дорог
1.1. | Ремонт дороги | д.Бережная, ул Заречная | Дорога IV катергории | 4.5 | 5.4 | 5.4 | [7 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
1.2. | Ремонт дороги | п.Глубокий, ул.Комсомольская | Дорога IV катергории | 1.65 | 1.98 | 1.98 | [7 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
1.3. | Ремонт дороги | п.Глубокий, ул.Школьная | Дорога IV катергории | 1.2 | 1.44 |  | 1.44 | [6 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
1.4. | Ремонт дороги | п.Глубокий, ул.Почтовая | Дорога IV катергории | 0.9 | 2.16 |  | 1.08 | [5 empty] | 1.08 | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
1.5. | Ремонт дороги | д.Бережная, ул Сосновая | Дорога IV катергории | 1.3 | 3.12 |  |  | 1.56 |  |  |  |  | 1.56 | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
1.6. | Ремонт дороги | д.Ивашевская | Дорога IV катергории | 1 | 2.4 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
1.7. | Ремонт дороги | п.Глубокий, ул.Молодежная | Дорога IV катергории | 0.8 | 1.92 |  |  |  | 0.96 |  |  |  | 0.96 | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
1.8. | Ремонт дороги | п.Глубокий, ул.Лесная | Дорога IV катергории | 0.6 | 1.44 |  |  |  | 0.72 |  |  |  | 0.72 | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
1.9. | Ремонт дороги | п.Глубокий, ул.Новая | Дорога IV катергории | 0.8 | 1.92 |  |  |  | 0.96 |  |  |  | 0.96 | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.0. | Ремонт дороги | п.Глубокий, ул.Зеленая | Дорога IV катергории | 0.6 | 1.44 |  |  |  | 0.72 |  |  |  | 0.72 | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.1. | Ремонт дороги | с.Бестужево, ул Молодежная | Дорога IV катергории | 1.4 | 3.36 |  |  |  |  | 1.68 |  |  | 1.68 | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.2. | Ремонт дороги | д.Андреев Починок | Дорога IV катергории | 0.3 | 0.72 |  |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.36 | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
3.5. | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Участок автомобильной дороги от рынка до дома №6 по улице Гагарина в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 0.362 | 0 | КР | [7 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
3.6. | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Участок автомобильной дороги вдоль дома №9 по улице Гагарина в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 0.255 | 0 | КР | [7 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
3.7. | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Участок автомобильной дороги от РСУ до ИК-18 по улице Одесская в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 1.224 | 0 | КР | [7 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
3.8. | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Участок автомобильной дороги проезд дома №7 квартала Молодежный в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 0.166 | 0 | КР | [7 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
3.9. | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Участок автомобильной дороги от дома №7 квартала Северный до кладбища муниципального образования пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 1.3827 | 0 |  | КР | [6 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
3.10. | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога к магазину «Северный» в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 0.25457 | 0 |  | КР | [6 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
3.11. | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога на котельную в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 0.33909 | 0 |  | КР | [6 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
3.12. | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога на очистные сооружения в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 1.7099 | 0 |  |  | КР | [5 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
3.13. | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога от здания Администрации к ж/д переезду в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 2.2318 | 0 |  |  |  | КР |  |  |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
3.14. | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога квартал Северный в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 1.0195 | 0 |  |  |  | КР |  |  |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
3.15. | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога квартал Молодежный в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 0.7895 | 0 |  |  | КР | [5 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
3.16. | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога улица Гагарина в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 1.5345 | 0 |  |  |  |  | КР |  |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
3.17. | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога улица Дзержинского в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 3.4855 | 0 |  | КР |  |  | КР |  |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
3.18. | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги пгт Арбаж | Автомобильная дорога улица Одесская в пгт Арбаж | Дорога IV катергории | 0.65784 | 0 |  |  | КР | [5 empty] | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.3. | Ремонт дороги | д.Веригинская -Соболевская | Дорога IV катергории | 1.4 | 1.68 | [5 empty] | 1.68 |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.4. | Ремонт дороги | д.Веригинская | Дорога IV катергории | 2 | 2.4 | [5 empty] | 2.4 |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
2.5. | Ремонт дороги | д.Пестово | Дорога IV катергории | 0.2 | 0.24 | [5 empty] | 0.24 |  |  | Администрация МО "Бестужевское" | Снижение протяженности дорог нуждающихся в ремонте. Повышение безопасности дорожного движения.
|  | ИТОГО |  | 34.062 | 22.38 | 7.38 | 2.52 | 2.76 | 3.36 | 2.04 | 4.32