Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Бестужевское»

от «17» сентября  2015 года № 67

Основные мероприятия

по реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Бестужевское»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Уведомление, в установленном действующим законодательством порядке, Межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о начале процедуры реорганизации | в течение 3-х рабочих дней после даты издания настоящего постановления | Домашний С.А., глава администрации |
|  | Письменное уведомление кредиторов о реорганизации | не позднее 5-ти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС России № 8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Кашина Л.А., директор МБУК «Бестужевское» |
|  | Размещение в соответствии с действующим законодательством в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации | два раза с периодичностью один раз в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | МБУК «Устьяны» |
|  | Письменное уведомление работников о проведении реорганизации | в течение 3-х дней после даты издания настоящего постановления | Кашина Л.А. Иванова Н.А. |
|  | Проведение инвентаризации | до 10 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности учреждения | Кошелева Е.В., ведущий специалист администрации |
|  | Подготовка, подписание, утверждение передаточного акта | в течение 60 дней после даты издания настоящего постановления | Кошелева Е.В. |
|  | Подача заявления в ИФНС о внесении записи о прекращении деятельности | не позднее двух рабочих дней с момента утверждения передаточного акта | Домашний С.А. |
|  | Формирование Перечней имущества | в течение 15 дней после даты проведения инвентаризации имущества | Кошелева Е.В. |
|  | Передача документов, в том числе документов бухгалтерского учета и отчетности и по личному составу, уничтожение печатей и штампов | после сдачи заключительной бухгалтерской и иной отчётности | Кашина Л.А. Суворова Г.Н. |

___________________