Приложение

к постановлению

Администрации

Бестужевского сельского поселения от 02.06.2021 № 11

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Бестужевского сельского поселения Устьянского муниципального района

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление Главе Администрации Бестужевского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Бестужевского сельского поселения Устьянского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 – 2024 годы | до 15июля 2021 г. | Главный специалист Безроднова Л.В. |
| 2. | Разработка и представление Главе Администрации Бестужевского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Бестужевского сельского поселения Устьянского муниципального района на 2022 – 2024 годы, в части налоговых и неналоговых доходов | до 15 июля 2021 г. | Главный специалист Безроднова Л.В. |
| 3. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных Решениями Совета депутатов Бестужевского сельского поселения от 30.10.2019 № 131 «О земельном налоге» и от 30.10.2019 №130 « О налоге на имущество физических лиц». | до 20 августа 2021 г. | Главный специалист Безроднова Л.В. |
| 4. | Представление Главе Администрации Бестужевского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Бестужевского сельского поселения Устьянского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов по формам, установленным постановлением Администрации Бестужевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Бестужевского сельского поселения Устьянского муниципального района | до 16 сентября 2021 г. | Главный распорядитель средств бюджета Бестужевского сельского поселения Устьянского района |
| 5. | Подготовка проектов решений Совета депутатов Бестужевского сельского поселения « О внесении изменений в решение Совета депутатов Бестужевского сельского поселения от 25.11.2020 № 171 «О земельном налоге» и «О внесении изменений в решение Совета депутатов Бестужевского сельского поселения от 28.11.2018 № 99 «О налоге на имущество физических лиц» (при необходимости) | до 30 сентября 2021 г. | Администрация Бестужевского сельского поселения |
| 6. | Подготовка проекта постановления Администрации Бестужевского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Бестужевского сельского поселения на 2022-2024 годы» | до 30 сентября 2021 г. | Главный специалист Безроднова Л.В. |
| 7. | Формирование и представление Главе Администрации Бестужевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, параметров бюджета Бестужевского сельского поселения Устьянского муниципального района подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета; предельных показателей расходов бюджета | не позднее 15 ноября 2021 г. | Главный специалист Безроднова Л.В. |
| 8. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Бестужевского сельского поселения Устьянского муниципального района предельных показателей расходов бюджета Бестужевского сельского поселения Устьянского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | не позднее 15 ноября 2021 г. | Главный специалист Безроднова Л.В. |
| 9. | Подготовка проекта решения Совета депутатов Бестужевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Бестужевского сельского поселения «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Бестужевского сельского поселения Устьянского муниципального района» (при необходимости) | до 25 декабря 2021 г. | Главный специалист Безроднова Л.В. |
| 10. | Разработка проектов муниципальных программ Бестужевского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденных муниципальных программах Бестужевского сельского поселения | не позднее 1 декабря 2021г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Бестужевского сельского поселения |
| 11. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Бестужевского сельского поселения Устьянского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе | не позднее 5 ноября 2021 г. | Главный распорядитель средств бюджета Бестужевского сельского поселения Устьянского муниципального района |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации Бестужевского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Бестужевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | до 1 ноября 2021 г. | Главный специалист Безроднова Л.В. |
| 13. | Подготовка и представление в Совет депутатов Бестужевского сельского поселения следующих проектов решений Совета депутатов Бестужевского сельского поселения: «О бюджете Бестужевского сельского поселения Устьянского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Бестужевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | до 15 ноября 2021 г. до 15 ноября 2021 г. | Главный специалист Безроднова Л.В. Главный специалист Волова И.Н. |

Глава Администрации

Бестужевского сельского поселения	                                                                         Т.Н.Тарбаева